.

برنامه پيشگيري از خودكشي

(برنامه اجرايي)

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

اداره سلامت روان

دكتر سيد كاظم ملكوتي:عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر رئوفه قيومي:كارشناس اداره سلامت روان

زمستان 1390

مرحله آماده سازی

مرحله اول: بررسی شهرستان‌های مستعد برای انجام تحقیق. این موارد شامل موارد زیر است:

الف:

- دارا بودن جمعیت حدود 150000 نفر که نظارت و کنترل برنامه به سهولت انجام گیرد.

- داشتن آمار نسبتاً بالا از اقدام یا خودکشی در مقایسه با سایر شهرستانها.

- دارا بودن شبکه بهداشتی کارا.

- داشتن حداقل یک روانپزشک فعال و یا پزشک عمومی دوره دیده روانپزشکی در سطح شهرستان.

- وجود امکان بستری و ECT برای بیماران اقدام‌کننده به خودکشی در بیمارستان آن شهرستان.

- وجود کارشناس بهداشت روان.

ب) بازبینی (در صورت صلاحدید ) برنامه پیشگیری از خودکشی وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف پرسنل بهداشتی مربوط به این طرح در سطوح مختلف شبکه.

ج)  تعیین فعالیت شبکه‌های بهداشتی و سیستم ارجاع در شهرستان‌ها

مراحل فوق با همکاری دفتر بهداشت روان وزارت بهداشت و درمان و نیز مدیریت مرکز بهداشت شهرستان‌‌ها  انجام میگیرد.

مرحله دوم: مرحله اجرایی قبل از مداخله:

1) تشكيل كميته راهبردي در دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه که  اعضای آن شامل موارد زیر است:

ریاست دانشگاه استان و معاونينش

نماینده دفتر بهداشت روان وزارت متبوع

معاون درمان

معاون بهداشتی

ریاست شبکه بهداشت استان

کارشناس بهداشت روان استان

روانپزشک مشاور بهداشت روان یا روانپزشک منتخب رئیس دانشگاه

مجری  پروژه: یک نفر متخصص بهداشت روان به انتخاب کمیته راهبردی

- وظايف كميته دانشگاهي:

- الف)انتخاب تيم مجري

- ب)تصويب طرح

- ج)تصويب بودجه طرح

- د)دريافت گزارش دوره اي از تيم مجري

- ه)ارائه گزارش به وزارت بهداشت پس از اتمام كار

- وظايف تيم مجري:

- الف)طراحي برنامه و كليه اجزاي آن

- ب)طراحي برنامه monitoring , evaluation

- ج)ارائه گزارش دوره اي هر سه ماه يكبار به كميته راهبردي و اخذ بازخورد

- د)اجراي برنامه طبق جدول زمانبندي

- ه)تهيه گزارش نهايي

- 2) تشكيل كميته بین بخشی در استان مربوطه

    - فرمانداري يا استانداري يا معاون استاندار

    - امام جمعه

    - رئیس اداره آموزش و پرورش

    - رئیس اداره انتظامی

    - رئیس محترم سازمان بهزیستی استان

    - رئیس پزشکی قانونی

    - كميته امداد امام خميني

    - رسانه ها و صدا و سيما

- 3) آنالیز وضعیت موجود در شهرستان مربوطه (situational analysis) خدمات موجود در شهر محل اجراء شامل:

  - خدمات درمانی در دسترس بیمارستان با بخش برای بستری بیمار

  - کلینیک درمان اعتیاد

  - تعداد مراکز بهداشتی و درمانی در شهر و روستای محل اجرای طرح

  - تعداد خانه بهداشت در محل اجراء طرح

  - تعداد کارکنان بهداشتی شامل

    - پزشک عمومی شاغل در شبکه

    - پزشک عمومی شاغل در بخش خصوی

    - کارشناس بهداشت روان

    - کاردان

    - بهورز

    - تعداد رابطین بهداشتی فعال

    - آمار خودکشی و اقدام به خودکشی و افسردگی و افراد معتاد در سطح شهرستان (در صورت وجود)

4)در حال حاضر با بیمار اقدام کننده به خودکشی چگونه خدمات داده می شود

5)در حال حاضر به بیمار معتاد چگونه خدمات درمانی و بهداشتی داده می شود

6)با فرد اقدام کننده به خودکشی در اورژانس جگونه برخورد می شود

  - به چه نامی ثبت می شود

  - چه خدماتی را دریافت می کند

  - بررسی سیستم ارجاع به کجا ارجاع میشود

  - بررسی سیستم پیگیری چگونه  پیگیری می شود

  - داروهای موجود در مراکز بهداشتی

7)پزشکان مراکز شهری و روستایی با فردی که ابراز تمایل به خودکشی دارد چگونه رفتار می کنند.

8)آمار اقدام به خودکشی، خودکشی، بیمار معتاد در استان مورد اجراء مربوط به سالهای 89 و 90 .

برنامه آموزش

الف )ظرفيت سازي :

1-آموزش

  - تدوين و ارتقاء متون آموزشي آموزش كاركنان بهداشتي

الف) جزوه آموزشي بهورزان(ضميمه1)

ب)جزوه اموزشي كاردان و كارشناس (ضميمه2)

ج)جزوه آموزشي پزشكان عمومي)ضميمه 3)

- پزشكان شاغل در PHC

- پزشكان شاغل در اورژانس

  - برنامه آموزشي (پيشنهادي)

الف)هماهنگي با دفتر گسترش:

هماهنگی با دفتر گسترش شبکه استان و ارسال نامه به شبکه شهر مربوطه برای برنامه ریزی و حضور در کلاس طبق برنامه ریزی انجام شده. در این برنامه ریزی ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود از جمله اینکه پزشکان و کاردانان به نحوی در کلاس درس دعوت شوند که مرکز بهداشتی مورد نظر از پزشک یا کاردان خالی نماند. در این برنامه ریزی به سوالات زیر باید پاسخ داده شود:

  - تعداد هر یک از گروهها ...20نفر به كل افراد.....؟

  - تعداد حضار در هر یک از کلاس ها ..20 نفر.... ؟

  - مدت زمان لازم برای آموزش کلیه کارکنان. تعیین این مدت بستگی به اهداف برنامه دارد. در این صورت فشردگی کلاس های و برنامه روشن خواهد شد.

ب) آموزش پيشنهادي براي گروه هاي مختلف : ....................؟

ج)متون آموزشي پيشنهادي (ضميمه 5)

د)سئوالات پيش و پس آزمون (ضميمه 6) پیشنهادی

انجام پیش و پس از آزمون. به منظور ارزیابی کیفیت و میزان دانش و مهارت آموخته شده. بدیهی است در صورت حصول اهداف آموزشی از نظر کیفیت فرا گیران تکرار آموزش ضروری است. دقت شود در هر یک از برگه ها "پیش آزمون" یا "پس آزمون" و نیز نام فرا گیر حتما قید شود. اگر انجام پس آزمون نیاز به وقت کافی برای مطالعه کتاب و جزوات آموزشی است، برای برگزاری این آزمون وقت دیگری باید تعیین شود.تجزيه و تحليل كيفيت آموزش از طريق آناليز آماري انجام شود.

ه) دفعات آموزشي:

1-دوره اول: پيش از اجراي طرح

2-دوره دوم:2 ماه پس از اجراي طرح

3-دوره سوم:6 ماه پس از اجراي طرح

- هر كدام از اين دوره ها بايدپيش و پس آزمون داشته باشند.

- اجراي برنامه آموزشي عملي با معرفي موارد سخت توسط پزشكان عمومي به روانپزشك استان ماهي يكبار تا 6 ماه.

و) روش آموزش آبشاري :

در شبکه مراقبت های اولیه، انتقال برنامه های جدید و یا اجرای برنامه های باز آموزشی از روش آبشاری برای انتقال مفاد آموزشی میان گروه های مختلف کارکنان بهداشتی استفاده می شود

در این روش، گروه های مختلف کارکنان آموزش گیرنده و آموزش دهنده می باشند و از سوی دیگر اجرای این برنامه معمولا نیاز به بودجه ویژه برای دعوت از مدرسین از خارج از شبکه مراقبت های اولیه ندارد. هنگامی که اجرای یک برنامه جدید در شبکه نیاز به تکرار آموزش داشته باشد، نقش این سیستم در تسهیل اجراء برنامه روشن تر برجسته تر می شود.

3-1) آموزش گروهها و نهادها و مردم. انجام چنین آموزشی در سطح گسترده امری مهم و جدی است که خود نیاز به برنامه جدید و مستقلی دارد اما آنچه که در برنامه پیشگیری از خودکشی مورد نظر است، آموزش آنان در حد توان و امکانات موجود است. بدین منظور اقدامات زیر را می توان آنجام داد:

الف) برگزاری کلاس های آموزش برای گروههای

    - اعضاء سازمان بازنشتگان دولتی و کشوری

    - کارکنان کمیته امداد امام خمینی

    - کارکنان سازمان بهزیستی

    - اعضاء دفتر مشاوره سازمان آموزش و پرورش

    - کارکنان فرمانداری

    - اعضاء بسیج

    - طلاب حوزه های علمیه

    - اعضاء شورای شهر و شهرداری

    - بررسی پیش و پس در صورت امکان ...............

ب)تهیه و تکثیر بروشور های آموزش برای توزیع در کلاس های مذکور و نیز در در مانگاه ها، خانه های بهداشتی، مراکز بهداشتی و درمانی. این بروشور ها بر حسب نیاز مستمعین و تشخیص مدیران اجرایی می تواند متفاوت باشد، نمونه ای از عناوین به شرح زیر است ( ضميمه 7)

    - افسردگی را بشناسیم

    - اشکال غیر معمول افسردگی کدامند؟

    - درمان داروی افسردگی چگونه است؟

    - با عصبانیت چگونه کنار بیاییم؟

    - چرا افسرده و عصبانی هستیم؟

    - چرا افسردگی به همه مربوط است؟

    - چگونه افسردگی موقت و گذرا را از بیماری افسردگی تفکیک کنیم؟

    - خانواده با کسی که اقدام به خودکشی نموده است چگونه رفتار نماید؟

    - با کسی که اقدام به خودکشی نموده است چگونه رفتار کنیم؟

ج)تهیه و نصب پلاکارد ها و استند های آموزشی برای آموزش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها. شعار های زیر می تواند مفید باشد:

- افسردگی بیماری است و قابل درمان

- کسانی که اقدام به خودکشی میکنند دچار اختلال عصبی هستند، برای پیشگیری از اقدام مجدد با کارشناسان و متخصصان روانشناس و روانپزشک مشورت نمایید

- تنها راه خلاصی از افسردگی درمان است

- ذکر علایم افسردگی در پوستر

- پیش از اقدام به خودکشی، کمی فکر کنید، میتوانید از آن پیشگیری کنید

- عصبانیت و پرخاشگری را میتوانید درمان کنید

- یکی از علل شایع اقدام به خودکشی افسردگی است، برای درمان آن امروز اقدام کنید

- درمان افسردگی یکی از راههای پیشگیری از اقدام به خودکشی است

د)نصب بیل بورد آموزشی در سطح شهر به تعداد ممکن

ه)تهیه منابع آموزشی برای سایر گروههای اجتماعی. موارد زیر به عنوان عناوین پیشنهادی قابل ذکر هستند (ضميمه 8)

- راهنماي كارشناس بهداشت روان در كار با اقدام كنندكان به خودكشي

- راهنمای خانواده  برای آشنایی و رفتار با

- مسئله خودکشی و فرد اقدام کننده به خودکشی

- نحوه برخورد پرسنل اورژانس با اقدام کننده به خودکشی

- پیشگیری از خودکش منبع آموزشی برای معلمان و اولیاء مدارس

- آیات قران کریم در ارتباط با پیشگیری از خودکشی

    - پیشگیری از خودکشی منبع آموزشی برای مدیران رسانه های گروهی